关于资产清查工作安排时间表

| 阶段 | 起至时间 | 工作内容 | 工作要求 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 组织发动 | 2月1—3月6 | 召开资产清查领导小组会议；召开各校区视频会议宣读上级和学校关于清查工作文件。 | 明确任务，清晰职责，掌握工作进度。 | 清查工作领导小组全体成员，各部门分管资产领导及资产管理员。 |
| 第二阶段 自检自查 | 3月7—3月25 | 各单位开展自查，资产管理员先将本单位的所有资产全部变动到具体存放地点； 打出本单位《固定资产分户明细账》； 以账对物，以物对账，对本单位资产进行全面清查核对; 对盘盈盘亏资产进行登记造册； 补全所有资产的卡片和条形码； | 不允许有资产存放在一级或二级地点； 账实相符，件件资产有人管； 卡片填写规范，条码粘贴标准； 《固定资产分户明细账》截止日期为2006年12月31日； 写出盘盈盘亏资产报告，上报资产处。 | 各部门分管资产领导及资产管理员，资产使用责任人。 |
| 第三阶段 资料汇总 | 3月26—4月5 | 清查核对完成后，将本单位的《固定资产分户明细账》，由部门分管资产的负责人及资产管理员签字盖章； 各单位必须于4月5日将签字盖章的《固定资产分户明细账》上交资产管理处。 | 部门分管资产的负责人及资产管理员签字盖章； 对于要报废资产按学校有关文件要求办理； 资产出负责汇总核资。 | 各部门分管资产领导及资产管理员； 财务处、人事处、资产处有关人员。 |
| 第四阶段 审计核实 | 4月6—4月15 | 汇总各校区资产清查账册，会同中介机构核查。 | 各校区资产和财务要账帐相符，中介机构写明事宜处理报告和建议。 | 资产处、各校区资产部负责人、中介机构 |
| 第五阶段 数据上报 | 4月16---4月18 | 编写资产清查工作报告；完成数据报表、报盘 | 准确无误，校领导签字，加盖学校公章。 | 审计处、财务处、资产处、各校区资产部负责人。 |